## National PWG Work Plan (2024)
Annual Work Plan for National Protection Working Group (2024) 3RP Protection Sector
Prioritized Thematic Area | Output | Deliverable & Activity | Contributing Organizations | Timeline | Status
Refugees with Disabilities | Refugees with Disabilities' access to rights and disability-friendly services/programming improved | Dedicated online trainings targeting 3RP partners on the revised inter agency referral form with disability considerations and complementary guidance to mainstream the use of revised referral form | National PWG Coordinator Ageing and Disability Inclusion Task Team (ADITT) Co-Leads | Q2 - Q3 | Pending
|  | Improving accessibility of Services Advisor to strenghten access to information on available services | National PWG Coordinator - UNHCR 3RP Information Management ADITT Co-Leads | Q1 - Q4 | Pending
|  | Supporting dissemination of mapping of disability specialized NGOs/OPDs in Turkiye to strengthen coordination and collaboration of sector partners with OPDs | Interested sector partners ADITT Partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Capacity development initiatives targeting sector partners and OPDs | ADITT | Q3 - Q4 | Ongoing
Access to International Protection | Access to IP and TP improved through evidence-based advocacy | Continued monitoring of refugees access to IP and TP with the purpose of feeding into advocacy efforts with PMM to reduce barriers to access | All sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Strenghtening access to IP and TP through dissemination activities, including PMM surveys | 3RP Protection Coordination Team | Q1 - Q4 | Ongoing
Collaboration with public institutions | Existing relations between civil society and public institutions improved | Enhancing existing relations between civil society and public institutions through dedicated meetings and ongoing advocacy on behalf of the sector | 3RP Protection Coordination Team | Q1 - Q4 | Ongoing
Advocacy | Streamlining advocacy practices with public institutions, local authorities, donors (etc.) towards refugees' improved access to rights and services | Workshop with sector partners to identify and share good practices on advocacy with public institutions, local authorities and donors | Contributing Partners TBC | Q3 - Q4 | Pending
Accountability to Affected Populations (AAP) | Collaboration between Protection and Non-Protection sectors further strengthened to improve access of persons with protection needs | Capacity development (including through trainings, guidance, tools and identification of protection focal points) targeting non-protection actors on protection mainstreaming, child protection, GBV, FCRM, fraud prevention, AGD approach and participatory assessment methodology, basic humanitarian/protection principles, safe identification and referrals and other issues | Contributing Partners TBC | Q2 - Q3 | Ongoing
| Accountability to affected populations (AAP) and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) improved and strengthened | Development and endorsement of a 'expression of commitment' template for 3RP partners promoting minimum standards and thresholds to become an appealing partner, including related to PSEA, AAP, code of conduct/ethical standards, humanitarian principles (etc.) | 3RP Inter-Sector and Sector Coordination team AAP Task Force Contributing Partners TBC | Q1 - Q3 | Ongoing
|  | Dissemination of PSEA Network common key messages for communities on SEA prevention and response | All sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Reporting against dedicated accountability indicators (FCR mechanisms, SEA information dissemination, participation) at 3RP level | All sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Continuing collaboration with the PSEA Network to enhance and streamline risk mitigation, prevention and response to SEA across partners operating in Turkiye | PSEA Network National PWG Coordinator Interested sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Supporting the roll-out of PSEA reporting and referral mechanism including the PSEA focal point mapping | PSEA Network National PWG Coordinator | Q1 - Q3 | Completed
|  | Advocacy activities focusing on AAP and PSEA mainstreaming at the intersectoral level | PSEA Network National PWG Coordinator | Q1 - Q4 | Ongoing
Data Collection and Analysis | Data on the protection situation for refugee communities is collected regularly to inform planning/programming, advocacy and other sectoral efforts | Annual Inter-Agency Protection Needs Assessment (Round 8) | Interested sector partners | Q3 - Q4 | Ongoing
3RP Protection Sector Planning, Implementation and M&E Processes | Protection Sector strategy for 2024-25 validated in consultation with partners, public institutions and local authorities | National Protection Sector Validation Meetings for 2024 - 2025 3RP | Protection Coordinators (including CP/GBV) All sector partners | Q3 - Q4 | Completed
|  | Revised/Validated 3RP Protection Sector Strategy 2024/2025 | Protection Coordinators (including CP/GBV) All sector partners | Q3 - Q4 | Pending
| Protection Sector implementation followed-up through sector M&E framework | Mid-year review | Protection Coordinators (including CP/GBV) All sector partners | Q3 | Completed
|  | Year end evaluation meeting |  | Q4 | Pending
|  | Activity Info reporting (year long) |  | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Protection Sector monthly dashboards |  | Q1 - Q4 | Ongoing

## Ulusal KÇG Çalışma Planı (2024)
Ulusal Koruma Çalışma Grubu Yıllık Çalışma Planı (2024) 3RP Koruma Sektörü
Önceliklendirilen Tematik Alanlar | Çıktı | Aktiviteler | Destekleyici Ortaklar | Zaman Çizelgesi | Güncel Durum
Engelli Mülteciler | Engelli mültecilerin temel hak ve engelli dostu hizmetlere/programlara erişimi güçlendirildi | Engellilik hususları kapsamında yeniden gözden geçirilen kurumlar arası yönlendirme formu ve tamamlayıcı rehberlik kullanımının yaygınlaştırılması için 3RP ortaklarını hedefleyen özelleştirilmiş çevrimiçi eğitimler | Ulusal KÇG Koordinatörü Yaşlanma ve Engellilik Kapsayıcılığı Görev Ekibi Eş-Başkanları | İkinci - Üçüncü Çeyrek | Beklemede
|  | Mevcut hizmetlerle ilgili bilgiye erişimi güçlendirmek adına Services Advisor platformunun erişilebilirliğinin artırılması | Ulusal KÇG Koordinatörü - UNHCR 3RP Bilgi Yönetimi Yaşlanma ve Engellilik Kapsayıcılığı Görev Ekibi Eş-Başkanları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Beklemede
|  | Sektör ortaklarının engelli örgütleriyle koordinasyonunu ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye'deki engellilik konusunda uzmanlaşmış STK/engelli örgütlerinin haritalandırılmasının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi | İlgili sektör ortakları Yaşlanma ve Engellilik Kapsayıcılığı Görev Ekibi Ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | Sektör ortaklarını ve engelli örgütlerini hedefleyen kapasite geliştirme girişimleri | Yaşlanma ve Engellilik Kapsayıcılığı Görev Ekibi | Üçüncü - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Uluslararası Korumaya Erişim | Kanıta dayalı savunuculuk yoluyla UK ve GK'ya erişim iyileştirildi | Erişim engellerini azaltmak adına GİB ile savunuculuk çabalarını desteklemek için mültecilerin UK ve GK'ye erişiminin sürekli izlenmesi | Tüm sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | İGİM anketleri de dahil olmak üzere yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla UK ve GK'ye erişimin güçlendirilmesi | 3RP Koruma Koordinasyonu Ekibi | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Kamu Kurumlarıyla İşbirliği | Sivil toplum ile kamu kurumları arasındaki mevcut ilişkiler iyileştirildi | Özel toplantılar ve sektör adına devam etmekte olan savunuculuk yoluyla sivil toplum ve kamu kurumları arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi | 3RP Koruma Koordinasyonu Ekibi | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Savunuculuk | Mültecilerin hak ve hizmetlere erişiminin iyileştirilmesine yönelik kamu kurumları, yerel paydaşlar, fon sağlayıcı kuruluşlar (vb.) nezdinde yürütülen savunuculuk faaliyetlerinin uyumlaştırılması | Kamu kurumları, yerel paydaşlar ve fon sağlayıcı kuruluşlar (vb.) nezdinde yürütülen savunuculuk faaliyetleri kapsamında iyi uygulama örneklerinin tepsit edilmesi ve paylaşılması için bir çalıştayın düzenlenmesi | Katkıda bulunacak ortaklar belirlenecek | Üçüncü - Dördüncü Çeyrek | Beklemede
Etkilenen Topluluklara Karşı Hesap Verebilirlik | Koruma ve Koruma dışı sektörler arasındaki işbirliği, korumaya ihtiyacı olan kişilerin erişimlerinin iyileştirilmesi için güçlendirildi | Korumanın anaakımlaştırılması, çocuk koruma, TCDŞ, geri bildirim, şikeyet ve yanıt mekanizmaları, dolandırıcılığın önlenmesi, yaş ve cinsiyete duyarlı, çeşitliliği göz önünde bulunduran yaklaşımlar, katılımcı değerlendirme metodolojileri, temel insani yardım/koruma ilkeleri, güvenli tespit ve yönlendirme ve diğer konularda koruma dışı aktörleri hedefleyen kapasite geliştirme aktiviteleri (eğitimler, rehberlik, araçlar ve koruma odak kişilerinin belirlenmesi dahil olmak üzere) | Katkıda bulunacak ortaklar belirlenecek | İkinci - Üçüncü Çeyrek | Devam ediyor
| Etkilenen topluluklara karşı hesap verebilirlik ve cinsel sömürü ve istismardan koruma (CSİK) iyileştirildi ve güçlendirildi | 3RP ortakları için minimum standartları ve eşikleri belirleyen, etkilenen topluluklara karşı hesap verebilirlik, cinsel sömürü ve istismardan koruma, davranış kuralları/etik standartlar ve insani yardım prensiplerine yönelik taahütleri içerecek bir 'taahhütname' şablonunun geliştirilmesi ve onaylanması | 3RP Sektörler Arası ve Sektör Koordinasyon Ekibi Etkilenen Topluluklara Karşı Hesap Verebilirlik Görev Ekibi Katkıda bulunacak ortaklar belirlenecek | Birinci - Üçüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | Cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ve müdahalesi konusunda topluluklar için CSİK Ağı ortak mesajlarının yaygınlaştırılması | Tüm sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | 3RP düzeyinde hesap verebilirlik için hazırlanan göstergelere karşı raporlama (geri bildirim, şikayet ve müdahale mekanizmaları, cinsel sömürü ve istismar hususunda bilgilerinin yaygınlaştırılması, katılım) | Tüm sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | Türkiye'de faaliyet gösteren ortaklar için risk azaltma, önleme ve CSİ müdahalesini geliştirmek ve sağlamak adına CSİK Ağı ile işbirliğinin sürdürülmesi | CSİK Ağı Ulusal KÇG Koordinatörü İlgili sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | CSİK odak kişisi haritalaması da dahil olmak üzere CSİK raporlama ve yönlendirme mekanizmasının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi | CSİK Ağı Ulusal KÇG Koordinatörü | Birinci - Üçüncü Çeyrek | Tamamlandı
|  | Etkilenen topluluklara karşı hesap verebilirlik ve cinsel sömürü ve istismardan korumanın sektörler arası düzeyde anaakımlaştırılmasına odaklanan savunuculuk faaliyetleri | CSİK Ağı Ulusal KÇG Koordinatörü | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Veri Toplama ve Analizi | Mülteci topluluklarının korunma durumuna ilişkin veriler, planlama/programlama, savunuculuk ve diğer sektörel çabaları faaliyetleri şekillendirmek için düzenli olarak toplandı | Kurumlar-Arası Koruma İhtiyaç Analizi (8. Tur) | İlgili sektör ortakları | Üçüncü - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
3RP Koruma Sektörü Planlaması, Uygulaması ve İzleme & Değerlendirme Süreci | 2024/25 3RP Koruma Sektörü stratejisi ortaklar, kamu kurumları ve yerel makamlarla istişareler yoluyla doğrulandı | 2024-2025 3RP Koruma Sektörü Stratejisinin doğrulanması için Ulusal Koruma Sektörü toplantılarının düzenlenmesi | Koruma koordinatörleri (Çocuk Koruma ve TCDŞ dahil) Tüm sektör ortakları | Üçüncü - Dördüncü Çeyrek | Tamamlandı
|  | 2024-2025 için geçerli olacak 3RP Koruma Sektörü Stratejisinin düzenlenmesi/doğrulanması | Koruma koordinatörleri (Çocuk Koruma ve TCDŞ dahil) Tüm sektör ortakları | Üçüncü - Dördüncü Çeyrek | Beklemede
| Koruma Sektörü uygulamasının takibi, sektör izleme ve değerlendirmesi aracılığıyla yapıldı | Yıl ortası değerlendirme toplantısı | Koruma koordinatörleri (Çocuk Koruma ve TCDŞ dahil) Tüm sektör ortakları | Üçüncü Çeyrek | Tamamlandı
|  | Yıl sonu değerlendirme toplantısı |  | Dördüncü Çeyrek | Beklemede
|  | Activity Info raporlaması (tüm yıl devam eden) |  | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | Koruma Sektörü aylık gösterge paneli |  | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor