## Ulusal KÇG Çalışma Planı (2025)
Ulusal Koruma Çalışma Grubu Yıllık Çalışma Planı (2025) 3RP Koruma Sektörü
Önceliklendirilen Tematik Alanlar | Çıktı | Aktiviteler | Destekleyici Ortaklar | Zaman Çizelgesi | Güncel Durum
Gönüllü Geri Dönüşle Alakalı Faaliyetler | Gönüllü geri dönüşlere ilişkin iki taraflı bilgilendirme sağlandı, sektör kapasitesi geliştirildi ve gönüllü geri dönüşlerle ilgili veri ve analiz aktarıldı | Gönüllü geri dönüş kapsamında bilgilendirme faaliyetleri & Ortaklarla iki yönlü iletişim | Ulusal KÇG UNHCR İlgili Sektör Ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | Gönüllü geri dönüşle ilgili alanda faaliyet gösteren kurumlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi | Ulusal KÇG Koordinatörü UNHCR | İkinci - Dördüncü Çeyrek | Beklemede
|  | Gönüllü geri dönüş bağlamında veri toplama ve analizi (Toplumsal Nabız Anketi) | İlgili sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Uluslararası Korumaya Erişim | Kanıta dayalı savunuculuk yoluyla UK ve GK'ya erişim iyileştirildi | Erişim engellerini azaltmak adına GİB ile savunuculuk çabalarını desteklemek için mültecilerin UK ve GK'ye erişiminin sürekli izlenmesi | Tüm sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | İGİM anketleri de dahil olmak üzere yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla UK ve GK'ye erişimin güçlendirilmesi | 3RP Koruma Koordinasyonu Ekibi | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Savunuculuk | Mültecilerin hak ve hizmetlere erişiminin iyileştirilmesine yönelik kamu kurumları, yerel paydaşlar, fon sağlayıcı kuruluşlar (vb.) nezdinde yürütülen savunuculuk faaliyetlerinin uyumlaştırılması | Kamu kurumları, yerel paydaşlar ve fon sağlayıcı kuruluşlar (vb.) nezdinde yürütülen savunuculuk faaliyetleri kapsamında iyi uygulama örneklerinin tepsit edilmesi, derlenmesi ve yaygınlaştırılması | Katkıda bulunacak ortaklar belirlenecek | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Veri Toplama ve Analizi | Mülteci topluluklarının korunma durumuna ilişkin veriler, planlama/programlama, savunuculuk ve diğer sektörel çabaları faaliyetleri şekillendirmek için düzenli olarak toplandı | Kurumlar Arası Koruma İhtiyaç Analizi (9. Tur) | İlgili sektör ortakları | Üçüncü - Dördüncü Çeyrek | Beklemede
3RP Koruma Sektörü Planlaması, Uygulaması ve İzleme & Değerlendirme Süreci | 2026 3RP Koruma Sektörü stratejisi ortaklar, kamu kurumları ve yerel makamlarla istişareler yoluyla doğrulandı | 2026 3RP Koruma Sektörü Stratejisinin doğrulanması için Ulusal Koruma Sektörü toplantılarının düzenlenmesi | Koruma koordinatörleri (Çocuk Koruma ve TCDŞ dahil) Tüm sektör ortakları | Üçüncü - Dördüncü Çeyrek | Beklemede
|  | 2026 için geçerli olacak 3RP Koruma Sektörü Stratejisinin düzenlenmesi/doğrulanması | Koruma koordinatörleri (Çocuk Koruma ve TCDŞ dahil) Tüm sektör ortakları | Üçüncü - Dördüncü Çeyrek | Beklemede
| Koruma Sektörü uygulamasının takibi, sektör izleme ve değerlendirmesi aracılığıyla yapıldı | Yıl ortası değerlendirme toplantısı | Koruma koordinatörleri (Çocuk Koruma ve TCDŞ dahil) Tüm sektör ortakları | Üçüncü Çeyrek | Beklemede
|  | Yıl sonu değerlendirme toplantısı |  | Dördüncü Çeyrek | Beklemede
|  | Activity Info raporlaması (tüm yıl devam eden) |  | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | Koruma Sektörü aylık gösterge paneli |  | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Etkilenen Topluluklara Karşı Hesap Verebilirlik | Koruma ve Koruma dışı sektörler arasındaki işbirliği, korumaya ihtiyacı olan kişilerin erişimlerinin iyileştirilmesi için güçlendirildi | Korumanın anaakımlaştırılması, çocuk koruma, TCDŞ, geri bildirim, şikeyet ve yanıt mekanizmaları, dolandırıcılığın önlenmesi, yaş ve cinsiyete duyarlı, çeşitliliği göz önünde bulunduran yaklaşımlar, katılımcı değerlendirme metodolojileri, temel insani yardım/koruma ilkeleri, güvenli tespit ve yönlendirme ve diğer konularda koruma dışı aktörleri hedefleyen aktiviteler ve toplantılar (eğitimler, rehberlik, araçlar ve koruma odak kişilerinin belirlenmesi dahil olmak üzere) | Katkıda bulunacak ortaklar belirlenecek | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
| Etkilenen topluluklara karşı hesap verebilirlik ve cinsel sömürü ve istismardan koruma (CSİK) iyileştirildi ve güçlendirildi | Cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ve müdahalesi konusunda topluluklar için CSİK Ağı ortak mesajlarının yaygınlaştırılması | Tüm sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | 3RP düzeyinde hesap verebilirlik için hazırlanan göstergelere karşı raporlama (geri bildirim, şikayet ve müdahale mekanizmaları, cinsel sömürü ve istismar hususunda bilgilerinin yaygınlaştırılması, katılım) | Tüm sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | Türkiye'de faaliyet gösteren ortaklar için risk azaltma, önleme ve CSİ müdahalesini geliştirmek ve sağlamak adına CSİK Ağı ile işbirliğinin sürdürülmesi | CSİK Ağı Ulusal KÇG Koordinatörü İlgili sektör ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | CSİK odak kişisi haritalaması da dahil olmak üzere CSİK raporlama ve yönlendirme mekanizmasının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi | CSİK Ağı Ulusal KÇG Koordinatörü | Birinci - Üçüncü Çeyrek | Tamamlandı
|  | Etkilenen topluluklara karşı hesap verebilirlik ve cinsel sömürü ve istismardan korumanın sektörler arası düzeyde anaakımlaştırılmasına odaklanan savunuculuk faaliyetleri | CSİK Ağı Ulusal KÇG Koordinatörü | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
Engelli ve Yaşlı Mülteciler | Engelli ve yaşlı mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişimi güçlendirilirken, engelli ve yaşlı dostu hizmetlerin yaygınlaştırılması teşvik edildi. | Engellilik hususları dahil olmak üzere yeniden gözden geçirilen kurumlar arası yönlendirme formu ve tamamlayıcı rehberlik kullanımının yaygınlaştırılması için 3RP ortaklarını hedefleyen özelleştirilmiş çevrimiçi eğitimler | Ulusal KÇG Koordinatörü Yaşlanma ve Engellilik Kapsayıcılığı Görev Ekibi Eş-Başkanları | İkinci - Üçüncü Çeyrek | Beklemede
|  | Sektör ortaklarının engelli ve yaşlı dernekleriyle koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye'deki engellilik ve yaşlılık konusunda uzmanlaşmış STK/engelli/yaşlılık derneklerinin haritalandırılmasına ve yaygınlaştırılmasına destek sağlanması | İlgili sektör ortakları Yaşlanma ve Engellilik Kapsayıcılığı Görev Ekibi Ortakları | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor
|  | Sektör ortaklarını ve engelli ve yaşlı örgütlerini hedefleyen kapasite geliştirme girişimleri | Yaşlanma ve Engellilik Kapsayıcılığı Görev Ekibi | Birinci - Dördüncü Çeyrek | Devam ediyor

## National PWG Work Plan (2025)
Annual Work Plan for National Protection Working Group (2025) 3RP Protection Sector
Prioritized Thematic Area | Output | Deliverable & Activity | Contributing Organizations | Timeline | Status
Voluntary Return Related Activities | Two-way communication on voluntary returns established, sector capacity enhanced, and voluntary return-related data collected and analysed | Information dissemination activities within the scope of voluntary return & two-way communication with partners | National PWG UNHCR Interested sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Organizing information dissemination activities for organizations engaged in voluntary return activities | National PWG Coordinator UNHCR | Q2 - Q4 | Pending
|  | Data collection and analysis in the context of voluntary return (Community Pulse Survey) | Interested sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
Access to International Protection | Access to IP and TP improved through evidence-based advocacy | Continued monitoring of refugees access to IP and TP with the purpose of feeding into advocacy efforts with PMM to reduce barriers to access | All sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Strenghtening access to IP and TP through dissemination activities, including PMM surveys | 3RP Protection Coordination Team | Q1 - Q4 | Ongoing
Advocacy | Streamlining advocacy practices with public institutions, local authorities, donors (etc.) towards refugees' improved access to rights and services | Identification, compilation and dissemination of good practices on advocacy with public institutions, local authorities and donors | Contributing Partners TBC | Q1 - Q4 | Ongoing
Data Collection and Analysis | Data on the protection situation for refugee communities is collected regularly to inform planning/programming, advocacy and other sectoral efforts | Annual Inter-Agency Protection Needs Assessment (Round 9) | Interested sector partners | Q3 - Q4 | Ongoing
3RP Protection Sector Planning, Implementation and M&E Processes | Protection Sector strategy for 2026 validated in consultation with partners, public institutions and local authorities | National Protection Sector Validation Meetings for 3RP 2026 | Protection Coordinators (including CP/GBV) All sector partners | Q3 - Q4 | Completed
|  | Revised/Validated 3RP 2026 Protection Sector Strategy | Protection Coordinators (including CP/GBV) All sector partners | Q3 - Q4 | Pending
| Protection Sector implementation followed-up through sector M&E framework | Mid-year review | Protection Coordinators (including CP/GBV) All sector partners | Q3 | Pending
|  | Year end evaluation meeting |  | Q4 | Pending
|  | Activity Info reporting (year long) |  | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Protection Sector monthly dashboards |  | Q1 - Q4 | Ongoing
Accountability to Affected Populations (AAP) | Collaboration between Protection and Non-Protection sectors further strengthened to improve access of persons with protection needs | Activities and meetings (including through trainings, guidance, tools and identification of protection focal points) targeting non-protection actors on protection mainstreaming, child protection, GBV, FCRM, fraud prevention, AGD approach and participatory assessment methodology, basic humanitarian/protection principles, safe identification and referrals and other issues | Contributing Partners TBC | Q1 - Q4 | Ongoing
| Accountability to affected populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) improved and strengthened. | Dissemination of PSEA Network common key messages for communities on SEA prevention and response | All sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Reporting against dedicated accountability indicators (FCR mechanisms, SEA information dissemination, participation) at 3RP level | All sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Continuing collaboration with the PSEA Network to enhance and streamline risk mitigation, prevention and response to SEA across partners operating in Turkiye | PSEA Network National PWG Coordinator Interested sector partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Supporting the roll-out of PSEA reporting and referral mechanism including the PSEA focal point mapping | PSEA Network National PWG Coordinator | Q1 - Q3 | Completed
|  | Advocacy activities focusing on AAP and PSEA mainstreaming at the intersectoral level | PSEA Network National PWG Coordinator | Q1 - Q4 | Ongoing
Refugees with Disabilities and Older Refugees | While the access of person with disabilities and older refugees to basic rights and services was strengthened, the expansion of older person and disability-friendly services was also promoted. | Dedicated online trainings targeting 3RP partners on the revised inter agency referral form including disability considerations and complementary guidance to mainstream the use of revised referral form | National PWG Coordinator Ageing and Disability Inclusion Task Team (ADITT) Co-Leads | Q2 - Q3 | Pending
|  | Supporting dissemination of mapping of disability and age inclusion specialized NGOs/Organizations of Persons with Disabilities (OPDs)/Older Persons Associations (OPA) in Turkiye to strengthen coordination and collaboration of sector partners with OPDs/OPAs | Interested sector partners ADITT Partners | Q1 - Q4 | Ongoing
|  | Capacity development initiatives targeting sector partners and OPDs/OPAs | ADITT | Q1 - Q4 | Ongoing